## Feature Testing
Reported by | Feature to test | Priority | Necesary tests | Expected results | Limitations | State
Who's asking? | What are we testing? | How important is it? | What should we do? | What should happen? | Anything specific? | How is it going?
Juan | Manejo de armas | 3. Mid | Cuando se quede sin munición cambia automaticamente de arma | Mayor dinamismo de juego | Tiempo | Done
Juan | Flujo de pantallas entre el menu de pausa y opciones | 2. Important | Probar el dinamismo entre pantalla | Que cada pantalla aparezca a su debido tiempo y se cierre si se encuentra en otra | Ninguna | In progress
Paula | Los consumibles no se recojen | 1. Very important | Quitarle las colisiones a los consumibles | Al momento de recoger el consumible afecte al jugador | Colliders | Done
Brandon | Los Zepherys estan muy pequeños y se pierden en el juego | 1. Very important | Ampliar el tamaño del enemigo y cambiar su estetica para mejor visualización | Que el enemigo sea más visible | Ninguna | Done
Paula | Falta el ícono de la metralleta | 4. Aware | Tener todos los íconos de las armas para instruirle al usuario que tipo de arma usa | Que esten los 4 íconos | Ninguna | Done
Juan | Spawn de los enemigos | 2. Important | Que la aparición de enemigos sea fluida y dinamica para el jugador | que aparezcan por medio de una animación o efectos para mayor naturalidad, que no traspase paredes, puertas o el suelo | Tiempo | Pending
Paula | Decoración | 2. Important | Que se sienta que esta dentro de una ciudad y no interrumpa la experiencia del juegador | que en ciertos puntos de la ciudad no se sienta vacía, como detrás de los edificios | Ninguna | Done
Juan | No quita vida mientras se esta en los rieles | 3. Mid | Que quite vida de manera constante al estar en los rieles y colocarlo en la sala de desarrollo | Que bajase vida al reaccionar | Pruebas constantes | Done
Brandon | Al morir el enemigo este explota | 3. Mid | Al morir el enemigo este debe reflejar que ha muerto y si es el caso que explote | Que el juegador comprenda lo que vaya a ocurrir y se aleje del peligro | Pruebas con usuarios | Done
Juan | Controles en el juego | 2. Important | Integrar la posibilidad que ambos controles se puedan usar en el juego | Que ambos controles (De teclado y de mando) funcionen al momento de jugar | Control | Done
Paula | Tutorial | 1. Very important | Se debe integrar un tutorial para una mayor explicación al usuario (previsualizar pantallas). | Que el usurio no tenga problemas al momento de jugar e interactuar con su entorno | Usuarios | Verify
Brandon | Daño | 1. Very important | Aumentar el daño que recibe el personaje | Aumentar la dificultad a la hora de jugar para que el usurio se sienta en un reto | Ninguna | Pending
Paula | Decoración | 4. Aware | Verificar que no haya objetos fuera de lugar y esten bien organizados | Que el ambiente se vea bien construido | Ninguna | In progress
Juan | Navmesh | 1. Very important | Aumentar la navmesh para mayor flujo de moviemiento de los enemigos | Se queda corta al momento perseguir al jugador | Ninguna | Verify
Juan | Velocidad | 1. Very important | Que los enemigos (centinela) ataquen más rápido y no se quede rodeando al jugador | Que el jugador se sienta perseguido pero no tan acorralado, que el ataque sea de inmediato | Ninguna | Done
Brandon | Animación del Zepherys | 1. Very important | Arreglar el flujo de animación una vez el enemigo se muere | El Zepherys debe morir y explotar, no seguir moviendose al momento de morir | Programación | Verify
Paula | Feedback auditivo | 2. Important | Integrar más pistas de audios para eventos especificos | Audios que al momento de suceder el evento este guie al jugador al enterarse de los sucesos del mundo | Obtener más audios | In progress
Juan | Armas | 2. Important | Usar un collider más amplio o usar una programacion de detección | Que no traspase las mallas de los objetos | Algunos modelados | In progress
Juan | Mina | 2. Important | Bajar el nivel de impacto que tiene la mina al momneto de pisar, para no volar fuera del mapa | Que el jugador sufra el daño y la explosión sin que salga a volar por los aires | Ninguna | Done
Brandon | Movilidad de enemigos | 3. Mid | Ampliar el salto del enemigo y su colisión para evitar choques | Los enemigos logren saltar de buena forma | Ninguna | Verify
Paula | Diseño de nivel | 2. Important | Agregar mas obstaculos y disminuir la altura de algunos objetos | El diseño del nivel debe de ser un reto, así que el jugador debe esperar cada oleada para seguir a la siguiente sala | Diseño | Verify
Paula | Munición | 2. Important | Agregar mas munición a todas las armas | Lar armas | Ninguna | Verify
Brandon | Disparos de enemigos | 1. Very important | Al disparar los enemigos deben generar un reto en el jugador | Que tanto Mortem como los enemigos disparen con igual velocidad | Ninguna | In progress
Brandon | Tutorial del juego | 1. Very important | Al iniciar nueva partida aparezca un tutorial básico (movimiento, disparo, cambio de armas, consumibles). | El jugador entiende controles básicos y mecánicas por medio de un pequeño tutorial | Control | Done
Brandon | Feedback visual y sonoro de daño | 1. Very important | Al recibir daño la pantalla se tiñe de rojo, tiemble ligeramente la cámara y suenen efectos claros de golpe. | El jugador identifica de inmediato cuándo está recibiendo daño y de dónde viene. | Pruebas con usuarios | Done
Juan | Sistema de consumibles y curación | 2. Important | Todos los consumibles se recojan correctamente al tocarlos y apliquen su efecto (curación, munición, etc.) con feedback visual. | La vida y demás consumibles se recogen siempre y muestran feedback claro | Ninguna | Done
Juan | Visibilidad y comportamiento de Zepherys | 2. Important | Probar tamaño, color y velocidad de Zepherys en distintas zonas, verificando que sean visibles sobre el fondo y que sus animaciones funcionen bien. | Zepherys se ven claramente, se distinguen del fondo y su comportamiento es legible | Ninguna | Done
Paula | Comportamiento del Centinela (normal y mejorado) | 2. Important | que el centinela camine y ataque al mismo tiempo, que su rango de ataque no sea demasiado corto y que el mejorado también se mueva. | Centinela y centinela mejorado patrullan, atacan y se mueven de forma coherente, sin quedarse quietos. | Ninguna | Done
Paula | NavMesh y límites de combate | 2. Important | Todos los combates la NavMesh no se corte y los enemigos no se queden trabados ni aparezcan fuera del área de combate. | Enemigos se mueven correctamente dentro de la arena y el jugador no puede salir del área de combate. | Ninguna | Done
Paula | HUD y menús (pausa, opciones, hovers) | 2. Important | El menú de opciones no se quede pegado en pantalla, que el botón de Escape vuelva bien al juego y que los botones tengan hovers claros y legibles sobre el fondo. | La navegación por menús es clara, el HUD es legible y no se superpone ni se pierde con el fondo. | Pruebas con usuarios | Verify
Juan | Sistema de armas y mira | 2. Important | La mira esté alineada con las balas, que el arma siempre se vea en primera persona, que las partículas de disparo no tapen la recarga y que el HUD muestre balas actuales y en reserva. | Disparos salen desde el centro del arma hacia donde apunta la mira y la información de munición es clara. | Pruebas constantes | Pending
Brandon | Checkpoints y respawn | 1. Very important | Que al activar un checkpoint, al morir el jugador reaparece en el lugar correcto con el estado esperado de enemigos y consumibles. | El checkpoint siempre guarda progreso de forma fiable y no rompe el combate ni el flujo del nivel. | Pruebas constantes | In progress
Juan | Mina forma | 3. Mid | Debe comunicarle al jugador visualmente que es una mina y es peligrosa | Que el jugador comprenda que es una mina y que lo puede dañar | Usuario | Verify
Juan | Ráfaga | 3. Mid | Al mantener oprimido el Mouse comience la ráfaga | Al momento de dispara se debe dar la opción que dispare en forma de ráfaga | Tiempo | In progress

## Bug Report
Bug name | ID | Reproductivity | Expected Result | Actual Result | Evidence | Priority | Date | Found by | Department | Asigned to | Revision date | Solved? | Solved By
Example | 0 | ¿Cómo sucede? | ¿Cómo debería funcionar? | ¿Cómo funciona realmente? | (Video link if needed) | ¿Qué tan malo es? | 2025-08-08 | ¿Quién delató? | ¿Quién tiene que arreglarlo? | Who is in trouble? | 2024-08-06 | Is it solved? | Who's the hero?
Menú-Nivel principal | 1 | Al entrar jugar el juego completo con los diferentes menus este se daña y no permite una buena jugabilidad | Que al empezar desde el menu, el juego principal siga funcionando bien | Al entrar al nivel del menú este daña la navmesh de los enemigos |  | 3. Not Playable | 2025-11-07 | Brandon | Programming | Juan | 2025-11-18 | Yes | Juan
Caída de FPS en Combate Masivo | 2 | Siempre que el jugador entra en una batalla con más de 40 enemigos simultáneamente | El FPS debería mantenerse estable a 60 sin caídas notables, incluso en combates grandes | El FPS baja de 60 a 18 durante 5 a 10 segundos, afectando la experiencia de juego |  |  | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-18 | Yes | Juan
Cambio de arma | 3 | Ocurre un bug que al cambiar de arma mirando hacia abajo, se desbloquea todas las armas a pesar de de haberlas obtenido | El jefe debe aparecer en pantalla, junto con su barra de vida y los efectos visuales asociados al combate | El jefe no aparece en pantalla, aunque el jugador puede recibir daño y oír efectos de sonido; al atacar, el juego se cierra |  | 2. Game Crash | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-13 | Yes | Juan
Se traba al mantener disparado | 4 | Se congela animación al mantener disparando | Que al disparar el flujo de animación se vea bien y tenga coherencia | El arma al momneto de mantener los disparos se queda trabada. |  |  | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-13 | Yes | Juan
Enemigos traspasan paredes y objetos | 5 | Siempre que los enemigos persiguen al jugador cerca de paredes/props | Los enemigos deben respetar colisiones y NavMesh, rodeando obstáculos en lugar de atravesarlos. | Enemigos atraviesan paredes, rieles u objetos del escenario durante la persecución. |  | 3. Not Playable | 2025-11-07 | Juan | Programming | Brandon | 2025-11-16 | Yes | Brandon
Opciones de controles no funcionan | 6 | Siempre que se intenta cambiar controles o sensibilidad | El menú de controles debe permitir ajustar sensibilidad y remapear teclas, guardando los cambios. | El menú de controles no responde o no permite ajustar sensibilidad. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Juan | Programming | Paula | 2025-11-18 | Yes | Paula
Falta tutorial jugable | 7 | Al iniciar una nueva partida | Al inicio debe mostrarse un tutorial básico o tener opción clara para acceder a él desde el menú. | No hay tutorial y el jugador entra al combate sin explicación de controles ni mecánicas. |  | 3. Not Playable | 2025-11-07 | Paula | Design | Paula | 2025-11-18 | Yes | Paula
Feedback de daño insuficiente | 8 | Siempre que el jugador recibe daño | La pantalla debería teñirse de rojo, la cámara moverse ligeramente y sonar un SFX de golpe. | El jugador recibe daño sin feedback claro o muy poco evidente. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Juan | Programming | Paula | 2025-11-18 | Yes | Paula
Objetos flotando | 9 | Siempre en las zonas indicadas de QA | Todos los props deben estar apoyados en el suelo o superficie lógica. | Una caja y un contenedor aparecen flotando por encima del suelo. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Brandon | Art | Brandon | 2025-11-18 | Yes | Brandon
Jugador puede salir del área de combate | 10 | En algunos muros y en combate final | Los muros y límites deben impedir salir del mapa o de la arena de combate. | El jugador puede hacer parkour o usar huecos en muros para salir del área de combate. |  | 3. Not Playable | 2025-11-07 | Paula | Design | Paula | 2025-11-27 | Yes | Juan
Daño inconsistente en rieles y trampas | 11 | Sobre rieles / trampas | Los rieles deben aplicar un daño claro y consistente mientras el jugador permanece en ellos. | En algunos casos no quitan vida; en otros, el riel baja demasiada vida de golpe. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Paula | Design | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
Consumibles y vida no se recogen | 12 | Siempre que se intenta recoger consumibles | Al tocar un consumible, este debe desaparecer y aplicar su efecto (curación, munición, etc.). | El jugador pasa sobre consumibles y no se recogen ni aplican efecto. |  | 3. Not Playable | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
Zepherys poco visibles y mal balanceados | 13 | Combates con Zepherys | Zepherys deben verse claramente, con tamaño y color que los diferencien del fondo y velocidad razonable. | Zepherys muy pequeños, se pierden con el fondo, muy rápidos y aparecen demasiados. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Brandon | Art | Brandon | 2025-11-27 | Yes | Juan
Centinela y centinela mejorado se quedan quietos | 14 | Combates con centinela mejorado | El centinela mejorado debe moverse y atacar al mismo tiempo, sin quedarse estático. | El centinela mejorado ataca sin moverse o se queda quieto; el normal tiene ataque muy corto. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
Problemas de HUD y menús | 15 | Abrir menú de opciones desde pausa | Al dar Escape, el menú de pausa debe cerrarse correctamente y no dejar elementos pegados. | Al dar Escape, el menú de opciones se sale de pausa o queda pegado en pantalla; hovers de botones están mal. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-18 | Yes | Juan
Mira desalineada y bala fuera del centro | 16 | Disparando cualquier arma | La bala debe salir alineada con la mira y desde el arma visible. | La mira está más arriba que la trayectoria de la bala y la bala no sale exactamente del centro del arma. |  | 4. Annoying | 2025-11-07 | Juan | Programming | Paula | 2025-11-27 | No | Juan
El arma a veces no se ve | 17 | En algunos ángulos/cámaras | El arma en primera persona debería verse siempre en pantalla. | En ciertos momentos el arma no se ve, pero las balas salen igual. |  | 4. Annoying | 2025-11-18 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
Checkpoint no guarda progreso | 18 | Al morir tras activar checkpoint | Tras activar un checkpoint, al morir se debería reaparecer allí con estado correcto del nivel. | El checkpoint no funciona: el jugador reaparece en lugares incorrectos o no se guarda el progreso. |  | 3. Not Playable | 2025-11-18 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
Mina lanza al jugador fuera del juego | 19 | Al pisar minas | La mina debe dañar y quizá empujar un poco, pero sin romper la escena. | La mina lanza al jugador muy alto, rompiendo el juego y el flujo del nivel. |  | 2. Game Crash | 2025-11-18 | Paula | Programming | Juan | 2025-11-12 | Yes | Juan
Barra de dash fuera del recuadro | 20 | Usando dash | La barra de dash debe llenarse/vaciarse dentro del recuadro HUD, de izquierda a derecha. | La barra de dash se sale del recuadro y se ve rara. |  | 4. Annoying | 2025-11-18 | Paula | Programming | Paula | 2025-11-21 | Yes | Juan
Colliders raros y objetos que bloquean proyectiles | 21 | General en el nivel | Solo los elementos clave deberían bloquear proyectiles; demás objetos deberían ser overlap o tener colisión coherente. | Proyectiles chocan con objetos del escenario que no deberían; algunos colliders bloquean movimiento de forma rara. |  | 4. Annoying | 2025-11-18 | Juan | Programming | Juan | 2025-11-18 | Yes | Juan
Spawners con enemigos fuera del área de combate | 22 | Último combate del nivel | Los enemigos deben aparecer dentro de la arena de combate definida. | Algunos enemigos aparecen fuera del área de combate final. |  | 3. Not Playable | 2025-11-18 | Brandon | Programming | Juan | 2025-11-27 | Yes | Juan
23
24

## Data
TEAM | SEVERITY | PRIORITY | DEPARTMENTS | TESTING STATE
Brandon | 1. Total Crash | 1. Very important | Art | Pending
Paula | 2. Game Crash | 2. Important | Design | In progress
Juan | 3. Not Playable | 3. Mid | Programming | Verify
| 4. Annoying | 4. Aware | Other | Done
| 5. Small Issue | 5. Not important